1. De estimación PERT a duración determinística

Para cada tarea hay tres puntos: optimista (DO), más probable (DM), pesimista (DP). La fórmula PERT promedia ponderando 4× la más probable:

Duración esperada = (DO + 4·DM + DP) / 6

Eso es lo que está en la columna Estimación del CSV. Ejemplo 3.2.2: (6 + 4·10 + 18) / 6 = 10.67h. A partir de acá CPM trata cada tarea como si tuviera duración fija igual a esa media — la incertidumbre se

"colapsa".

2. Grafo de dependencias

Cada tarea es un nodo; cada dependencia "X debe terminar antes de empezar Y" es una arista X→Y. Construí el grafo con:

- Dependencias duras: leídas del WBS (Dependencias: de cada paquete).

- Dependencias blandas: las 9 del cuadro de §1 del PERT — son criterios de PM, no del WBS técnico.

Caso especial: 10.2.2 lista deps 4.1, 5.1, 6.1, 6.3, 7.1 (grupos, no leaves). Lo expandí a las 17 tareas hoja de esos grupos.

3. Forward pass — calcular ES y EF

Ordeno las tareas topológicamente (un predecesor siempre se procesa antes que su sucesor). Para cada nodo n:

ES(n) = max( EF(p) para todo predecesor p )   # ES del primer nodo = 0

EF(n) = ES(n) + duración(n)

ES = Early Start (lo más temprano que puede empezar), EF = Early Finish. La duración total del proyecto es max(EF) sobre todos los nodos. Eso me dio 143.66 h en v1 / 92.50 h en v2 IA.

4. Backward pass — calcular LS y LF

Recorro al revés. Para cada nodo n, mirando sus sucesores:

LF(n) = min( LS(s) para todo sucesor s )      # LF de nodos terminales = duración total

LS(n) = LF(n) − duración(n)

LF = Late Finish (lo más tarde que puede terminar sin atrasar el proyecto), LS = Late Start.

5. Holgura y camino crítico

Holgura(n) = LS(n) − ES(n)   (equivalente a LF − EF)

- Holgura = 0 → la tarea es crítica: cualquier demora atrasa la fecha final.

- Holgura > 0 → cuánto puede demorarse sin impactar el cierre.

El camino crítico es la cadena de tareas con holgura cero que conecta el inicio con el fin del proyecto. Puede haber más de uno; en este caso hay un único camino dominante de 15-16 tareas.

6. Implementación

Lo hice con un script Python (/tmp/pert_v2.py): leía el CSV, armaba el dict de dependencias a mano (HARD_DEPS_FULL + SOFT_DEPS_FULL del WBS), corría una topo sort con Kahn's algorithm, hacía los dos passes,

y emitía la tabla y el camino crítico. La versión Devs corre el mismo algoritmo sobre el subgrafo dev (46 tareas con sus deps internas).

Qué no hace este método

- No usa la varianza PERT ((DP−DO)/6)²) ni calcula probabilidad de cumplir fechas. Para eso habría que hacer una simulación de Monte Carlo o asumir distribución normal del camino crítico. Acá solo uso PERT

para obtener la media.

- No hace resource leveling — asume paralelismo ilimitado. Por eso §6 de ambos docs aclara que el calendario realista (con 2 devs × 6 h/sem) sale muy distinto del mínimo teórico del camino crítico.