## PRESUPUESTO
Cargar sólo las celdas blancas. No cargar las celdas coloreadas ya que contienen fórmulas
CONCEPTO | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 7 | Periodo 8 | Periodo 9 | Periodo 10 | Periodo 11 | Periodo 12 | Periodo 13 | Periodo 14 | Periodo 15 | Periodo 16 | Periodo 17 | Periodo 18 | Periodo 19 | Periodo 20 | Periodo 21 | Periodo 22 | Periodo 23 | Periodo 24 | TOTAL
Dev 1 · ipacheco · 6 h/sem × 10 USD/h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Dev 2 · jrudolph · 6 h/sem × 10 USD/h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Dev 3 · jfsiaba · 6 h/sem × 10 USD/h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Infra · Azure B1 (back) · 13,14 USD/mes |  |  |  | 13.14 |  |  |  | 13.14 |  |  |  | 13.14
Infra · Vercel + Neon + Google Maps/Places (plan gratis)
IA · Claude Code/ChatGPT · 3 × 20 USD/mes | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 60
Lead · PM · 4 h/sem × 20 USD/h | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Lead · PO · 4 h/sem × 20 USD/h | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Lead · Tech Lead · 4 h/sem × 20 USD/h | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Lead · QA Lead · 4 h/sem × 20 USD/h | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Contingencia de actividades · 10 % del costo de la semana (Curva S!L7, dentro del BAC)
TOTAL por periodo
TOTAL acumulado
VALOR PLANEADO (PV)  | [24 empty] | Presup. al cierre (BAC)
VALOR PLANEADO (PV) 
Valor Planeado acumulado
VALOR GANADO (EV) 
Valor Ganado acumulado
COSTO REAL (AC) 
Costo Real acumulado
SPI
CPI
Proyecto: SportMatch (Lab 4 · Dirección de Proyectos)
Fecha: 15/10/2026 (corte Sprint 2 · Semana 10)
N° Equipo: 11
Versión: 2.0

## Curva S
SportMatch — Valor Ganado (EVM) y Curva S
Equipo 11 · Corte 15/10/2026 (semana 10, cierre del S2) · USD acumulados (devs + leads + infra + IA + 10 % de contingencia de actividades) · Base: WBS y Cronograma v4 · Datos desde PRESUPUESTO y Avance semanal
Semana | Cierre (jueves) | Hito | PV acumulado (USD) | EV acumulado (USD) | AC acumulado (USD) | Horas plan acum. (devs) | Horas ganadas acum. (WBS) | Horas reales acum. (devs) | Parámetros
1 | 13/08 | S1 · Capacitación | [6 empty] | Semana de corte | 10
2 | 20/08 | S1 | [6 empty] | Tarifa desarrollo (USD/h) | 10
3 | 27/08 | S1 | [6 empty] | Contingencia de actividades (% del costo, dentro del BAC) | 10%
4 | 03/09 | S1 | [6 empty] | BAC línea base EVM = BAC del proyecto (devs + leads + infra + IA + contingencia de actividades)
5 | 10/09 | S1 | [6 empty] | Esfuerzo de desarrollo (h, Cronograma v4 con 13.1 a 6 h) | 227.62
6 | 17/09 | S1 · Steering 1 | [6 empty] | Métrica al corte | USD | Horas (devs) | Lectura
7 | 24/09 | S2 | [6 empty] | PV — Valor Planeado
8 | 01/10 | S2 | [6 empty] | EV — Valor Ganado
9 | 08/10 | S2 | [6 empty] | AC — Costo Real
10 | 15/10 | S2 · CORTE (steering 2) · MVP | [6 empty] | CV = EV − AC
11 | 22/10 | S3 | [6 empty] | SV = EV − PV
12 | 29/10 | S3 | [6 empty] | CPI = EV / AC
13 | 05/11 | S3 · Fin del desarrollo | [6 empty] | SPI = EV / PV
Gráfico: Curva S — PV vs EV vs AC | [8 empty] | EAC = BAC EVM / CPI |  |  | Costo estimado al cierre
[9 empty] | ETC = EAC − AC |  |  | Costo para completar
VAC = BAC EVM − EAC
BAC desarrollo (devs + infra + IA)
[9 empty] | Tarifa leads (USD/h) | 20
Notas y supuestos
• PV: 3 devs (6 h/sem × 10 USD/h = 60 USD/sem c/u) + 4 leads (PM, PO, Tech Lead y QA Lead: 4 h/sem × 20 USD/h = 80 USD/sem c/u) durante 13 semanas + Azure B1 desde el deploy (29/08) + Claude Code/ChatGPT (3 × 20 USD/mes). No entran la reserva de gestión (contingencia de gestión, 10 % = 671,94 USD) ni la semana de reserva (05/11 → 12/11).
• Vercel (Hobby), Neon (Free), Google Maps y Google Places no tienen costo. Firebase Auth, GitHub Actions y GHCR tampoco.
• EV = (EV desarrollo + EV leads) × (1 + contingencia de actividades). EV desarrollo = % completo × BAC desarrollo (L21); % completo = horas estimadas de los paquetes de la WBS cerrados / 227,62 h. Semanal: 5,5 · 32,71 · 8,72 · 30,3 · 26,29 · 20,18 · 7,83 · 21,14 · 24,42 · 16,22 h (193,31 h).
• Leads como level of effort: su trabajo no se cierra por paquetes, así que EV = PV. AC: 18 h reales/sem de devs + 16 h reales/sem de leads (22 h en la semana 9 por el challenge) + lo facturado de infra e IA. El detalle está en la hoja Avance semanal.
• Contingencia en el EVM (cambio respecto del Steering 1): la contingencia de actividades (10 %) es parte de la línea base de costos (PMBOK 7.3), así que se reparte en proporción al trabajo planificado (fila 19 de PRESUPUESTO) y PV y EV van × 1,1. El BAC del EVM (L8) es el BAC del proyecto: 6.719,42 + 10 % = 7.391,36 USD, sin CAPEX. La contingencia de gestión (otro 10 %, 671,94 USD) es reserva de gestión: queda fuera del BAC y del EVM. Presupuesto total: 8.063,30 USD. El AC es el gasto real, también el que cubre la contingencia. El CPI incluye la contingencia no usada: sin ella da 1,01.
• Cambio respecto del Steering 1: la curva incluye a los leads (incidente Sem08 del tablero: se había omitido su valor). Las semanas 1 a 6 se recalcularon con la base nueva.
• Los N/A de PRESUPUESTO (semanas 11 a 24) vienen de la plantilla y cortan las curvas EV y AC en la semana de corte.
• En el gráfico, EV y AC toman PRESUPUESTO!B:K (semanas 1 a 10). Al cargar semanas nuevas, extender el rango de esas dos series.
• Celdas amarillas con texto azul = datos a editar. Texto verde = vínculo a otra hoja.
• Divisor de 227,62 h: las 225,62 h del Cronograma v4 (78 paquetes, con la épica 13.0 sumada el 07/10) con 13.1 re-estimada de 4 h a 6 h (Lab2: SPO-276 y SPO-277, ADR-001). Lab4 (workflow, alertas y ADR, 6 h) lo hicieron los leads por encima de su level of effort: suma 6 h × 20 USD = 120 USD al AC de la semana 9 y se cubre con la contingencia de actividades (671,94 → 551,94 USD). El EV no cambia porque Lab4 no está en la línea base.
• Semana 10: SPO-262, SPO-264 y SPO-279 cerraron en Linear el 13/10 y el 14/10. Lo que está en Backlog no suma: 6.5.1 queda pendiente por SPO-259.
• Infra e IA: lo facturado en las semanas 7 a 10 coincide con el plan (confirmado el 14/10).
• Roles de los leads. S1: PM Chialva, PO Valle, Tech Lead Bogo, QA Chevallier. Desde la semana 7: PM Chevallier, PO Chialva, Tech Lead Valle, QA Bogo.

## Avance semanal
SportMatch — Avance semanal (horas y valor ganado)
Equipo 11 · Semanas de jueves a jueves (06/08 → 05/11) · S1 = sem 1–6, S2 = 7–10, S3 = 11–13 · Corte 15/10 (semana 10) · Reserva 05/11 → 12/11 fuera del BAC · Celdas amarillas = datos a editar
Semana | Cierre | Hito | Horas plan (devs) | Horas reales (devs) | Horas ganadas (WBS) | % completo de la semana | Infra + IA plan (USD) | Infra + IA real (USD) | EV total (USD) = (% × BAC desarrollo + leads) × (1 + contingencia de actividades) | AC total (USD) | Horas leads plan | Horas leads reales | Qué pasó en la semana
1 | 13/08 | S1 · Capacitación |  | 18 | 5.5 | [6 empty] | 16 | Cierran 3.1.1, 3.1.3
2 | 20/08 | S1 |  | 18 | 32.71 | [6 empty] | 16 | Cierran 3.1.2, 3.2.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 10.2.1
3 | 27/08 | S1 |  | 18 | 8.72 | [6 empty] | 16 | Cierran 3.2.2, 4.1.2, 6.1.1, 9.1.4
4 | 03/09 | S1 |  | 18 | 30.3 | [6 empty] | 16 | Cierran 3.2.3, 4.2.5, 6.1.2, 6.1.5, 6.2.3, 6.3.5, 7.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3
5 | 10/09 | S1 |  | 18 | 26.29 | [6 empty] | 16 | Cierran 5.1.2, 5.2.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 7.2.2
6 | 17/09 | S1 · Steering 1 |  | 18 | 20.18 | [6 empty] | 16 | Cierran 4.2.4, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.4, 5.2.5, 6.2.2, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.2
7 | 24/09 | S2 |  | 18 | 7.83 | [6 empty] | 16 | Cierran 5.2.3, 6.1.4, 6.2.5, 11.1.1
8 | 01/10 | S2 |  | 18 | 21.14 | [6 empty] | 16 | Cierran 6.2.6, 7.1.1, 7.3.2, 7.3.3, 11.1.3, 11.2.1
9 | 08/10 | S2 |  | 18 | 24.42 | [6 empty] | 22 | Cierran 5.1.1, 5.1.4, 6.4.3, 7.1.3, 7.3.1, 11.1.2, 11.2.2, 13.1.1, 13.1.2 (challenge, 13.1 re-estimada a 6 h) · Leads: +6 h de Lab4 (workflow, alertas y ADR), de la contingencia
10 | 15/10 | S2 · CORTE (steering 2) · MVP |  | 18 | 16.22 | [6 empty] | 16 | Cierran 5.2.2, 6.5.2, 6.5.3, 7.1.2, 12.1.1, 12.1.2 (5.2.2 y 6.5.3 cerraron el 13/10 y el 14/10)
11 | 22/10 | S3 | [10 empty] | Pendiente (línea base)
12 | 29/10 | S3 | [10 empty] | Pendiente (línea base)
13 | 05/11 | S3 · Fin del desarrollo | [10 empty] | Pendiente (línea base)
Total al corte | [12 empty] | Semanas 1 a 10
Cómo leer esta hoja
• Horas plan y reales (devs): 3 devs × 6 h/sem, de las filas de devs de PRESUPUESTO; reales 18 h/sem. Horas leads: 4 leads × 4 h/sem, de las filas 15 a 18 de PRESUPUESTO; reales 16 h/sem (22 h en la semana 9: +6 h de Lab4 por el challenge, cubiertas con la contingencia).
• Horas ganadas: horas estimadas (WBS v4) de los paquetes que cierran en la semana, con la fecha de cierre de Linear (sync del 12/10). Total al corte: 193,31 h de 227,62 h de desarrollo (84,9 %). Los paquetes parciales no suman; los arreglos sobre paquetes ya cerrados tampoco.
• Infra + IA: Azure B1 (13,14 USD/mes) desde el deploy del 29/08 (SPO-175/176) y Claude Code/ChatGPT (3 × 20 USD/mes, se cobra el 10 de cada mes). Semanas 7 a 10: lo facturado coincide con el plan (confirmado el 14/10).
• EV total = (% completo × BAC desarrollo (Curva S!L21) + horas leads plan × tarifa leads) × (1 + contingencia de actividades, Curva S!L7). Leads como level of effort: EV = PV. AC total = horas reales devs × tarifa dev + horas reales leads × tarifa leads + Infra/IA facturados (sin contingencia: es gasto real). Ambas columnas alimentan las filas 41 y 43 de PRESUPUESTO.
• Semana 10: SPO-262, SPO-264 y SPO-279 cerraron en Linear el 13/10 y el 14/10. Lo que está en Backlog no suma.

## Ayuda
La planilla “EVM y Curva S” responde al método del valor ganado EVM (Earned Value Management).
Esta planilla permite la carga consolidada de los distintos ítems de costos de proyecto (Hoja PRESUPUESTO, filas 9 en adelante), con lo cual se dibuja automáticamente en el gráfico la curva S Valor Planeado.
Finalmente, periodo a periodo, se carga el avance de proyecto en valor obtenido (VALOR GANADO), y se carga también el total de costos incurridos reales del periodo (COSTO REAL).
La planilla está preparada para una cantidad amplia de periodos y una cantidad amplia de conceptos. Si el desarrollo de los costos ocupa menos columnas o menos filas se deben ocultar las sobrantes. No es conveniente eliminar ni columnas ni filas ya que pueden quedar fórmulas inconsistentes.
Los valores de las filas con iconos rectangulares y cifras en NARANJA se comparan entre si, y lo mismo sucede con los valores de las filas con iconos rectangulares y cifras en VIOLETA. Es decir, se compara lo planificado vs. lo real.
La distancia entre la curva VERDE y AZUL (EV vs. PV) determina la variación en el CRONOGRAMA:
- VERDE por debajo de AZUL = Cronograma atrasado. Excesivo tiempo para el resultado producido a la fecha (va avanzando más lento).
- VERDE por encima de AZUL = Cronograma adelantado. Escaso tiempo para el resultado producido a la fecha (va avanzando más rápido).
La distancia entre la curva ROJA y VERDE (AC vs. EV) determina la variación en los COSTOS:
- ROJA por encima de VERDE = Costo alto. Excesivo costo para el resultado producido a la fecha (va costando más caro).
- ROJA por debajo de VERDE = Costo bajo. Escaso costo para el resultado producido a la fecha (va costando más barato).