## PRESUPUESTO
Cargar sólo las celdas blancas. No cargar las celdas coloreadas ya que contienen fórmulas
CONCEPTO | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | Periodo 7 | Periodo 8 | Periodo 9 | Periodo 10 | Periodo 11 | Periodo 12 | Periodo 13 | Periodo 14 | Periodo 15 | Periodo 16 | Periodo 17 | Periodo 18 | Periodo 19 | Periodo 20 | Periodo 21 | Periodo 22 | Periodo 23 | Periodo 24 | TOTAL
Dev 1 · ipacheco · 6 h/sem × 10 USD/h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Dev 2 · jrudolph · 6 h/sem × 10 USD/h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | [11 empty] | 720
Dev 3 · jfsiaba · 6 h/sem × 10 USD/h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | [11 empty] | 720
Infra · Azure B1 (back) · 13,14 USD/mes |  |  |  | 13.14 |  |  |  | 13.14 |  |  |  | 13.14 | [12 empty] | 39.42
Infra · Vercel + Neon (plan gratis) | [24 empty] | 0
IA · Claude Code/ChatGPT · 3 × 20 USD/mes | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | [14 empty] | 180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL por periodo |  | 180 | 180 | 193.14 | 240 | 180 | 180 | 193.14 | 180 | 240 | 180 | 193.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379.42
TOTAL acumulado | 240 | 420 |  | 793.14 | 1033.14 | 1213.14 | [9 empty] | 2559.42 |  | 2379.42 | 2379.42 | 2379.42 | 2379.42 | 2379.42 | 2559.42 | 2559.42
VALOR PLANEADO (PV)  | 240 |  | 180 | 193.14 | 240 | 180 |  | 193.14 | 180 |  | 180 | 193.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Presup. al cierre (BAC)
VALOR PLANEADO (PV)  | 240 |  | 180 | 193.14 | 240 | 180 | 180 | 193.14 | 180 | 240 | 180 | 193.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.42
Valor Planeado acumulado | 240 |  | 600 | 793.14 | 1033.14 | 1213.14 |  | 1586.28 | 1766.28 |  | 2186.28 | 2379.42 | 2379.42 | 2379.42 | 2379.42 | 2379.42 |  | 2379.42 | 2379.42 | 2379.42 | 2379.42 | 2379.42 | 2379.42 | 2379.42
VALOR GANADO (EV)  | 63.5178 | 377.7575 | 100.7046 | 349.9252 | 303.615 | 214.2281
Valor Ganado acumulado | 63.5178 | 441.2753 |  | 863.14 | 1133.14 | 1363.14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
COSTO REAL (AC)  | 240 | 180 | 180 | 193.14 | 240 | 180
Costo Real acumulado | 240 | 420 |  | 793.14 | 1033.14 | 1213.14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SPI |  | 1.0476 | 1.0667 | 1.0883 | 1.0968 | 1.1236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CPI | 0.26466 |  | 1.0667 | 1.0883 | 1.0968 | 1.1236 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
Proyecto: SportMatch (Lab 4 · Dirección de Proyectos)
Fecha: 17/09/2026 (corte Sprint 1 · Semana 6)
N° Equipo: 11
Versión: 1.0

## Curva S
SportMatch — Valor Ganado (EVM) y Curva S
Equipo 11 · Corte 17/09/2026 (semana 6, cierre del S1) · USD acumulados (devs + infra + IA) · Base: WBS y Cronograma v4 · Datos desde PRESUPUESTO y Avance semanal
Semana | Cierre (jueves) | Hito | PV acumulado (USD) | EV acumulado (USD) | AC acumulado (USD) | Horas plan acum. | Horas ganadas acum. | Horas reales acum. | Parámetros
1 | 13/08 | S1 · Capacitación | 240 | 63.5178 | 240 | 18 | 5.5 | 18 | Semana de corte | 6
2 | 20/08 | S1 | 420 | 441.2753 | 420 | 36 | 38.21 | 36 | Tarifa desarrollo (USD/h) | 10
3 | 27/08 | S1 | 600 | 541.9799 | 600 | 54 | 46.93 | 54 | BAC total del proyecto (USD) | 8063.3
4 | 03/09 | S1 | 793.14 | 891.9051 | 793.14 | 72 | 77.23 | 72 | BAC línea base EVM (devs + infra + IA) | 2559.42
5 | 10/09 | S1 | 1033.14 | 1195.5201 | 1033.14 | 90 | 103.52 | 90 | Esfuerzo de desarrollo (h, Cronograma v4) | 221.62
6 | 17/09 | S1 · CORTE (steering 1) | 1213.14 | 1409.7482 | 1213.14 | 108 | 122.07 | 108 | Métrica al corte | USD | Horas | Lectura
7 | 24/09 | S2 | 1393.14 |  |  | 126 |  |  | PV — Valor Planeado | 1213.14 | 108
8 | 01/10 | S2 | 1586.28 |  |  | 144 |  |  | EV — Valor Ganado | 1409.7482 | 122.07
9 | 08/10 | S2 | 1766.28 |  |  | 162 |  |  | AC — Costo Real | 1213.14 | 108
10 | 15/10 | S2 · MVP | 2006.28 |  |  | 180 |  |  | CV = EV − AC | 196.6082 | 14.07 | Bajo presupuesto
11 | 22/10 | S3 | 2186.28 |  |  | 198 |  |  | SV = EV − PV | 196.6082 | 14.07 | Adelantado al plan
12 | 29/10 | S3 | 2379.42 |  |  | 216 |  |  | CPI = EV / AC | 1.1621 |  | Eficiente en costo (>1)
13 | 05/11 | S3 · Fin del desarrollo | 2559.42 |  |  | 234 |  |  | SPI = EV / PV | 1.1621 |  | Por encima del ritmo (>1)
Gráfico: Curva S — PV vs EV vs AC | [8 empty] | EAC = BAC EVM / CPI | 2202.4747 |  | Costo estimado al cierre
[9 empty] | ETC = EAC − AC | 989.3347 |  | Costo para completar
[9 empty] | VAC = BAC EVM − EAC | 356.9453 |  | Ahorro proyectado
Notas y supuestos
• PV: 3 filas de devs (6 h/sem × 10 USD/h = 60 USD/sem c/u) durante 13 semanas + Azure B1 desde el deploy (29/08) + Claude Code/ChatGPT (3 × 20 USD/mes). La semana de reserva (05/11 → 12/11) es reserva de gestión y no entra.
• Vercel (Hobby) y Neon (Free) no tienen costo. Firebase Auth, GitHub Actions y GHCR tampoco.
• EV = % completo × BAC EVM. % completo = horas estimadas de los paquetes de la WBS cerrados / 221,62 h de desarrollo. Semanal: 5,5 · 32,71 · 8,72 · 30,3 · 26,29 · 18,55 h (122,07 h).
• AC: 18 h reales por semana (108 h) + lo facturado de infra e IA. El detalle está en la hoja Avance semanal.
• EAC, ETC y VAC usan el BAC de la línea base EVM (L8), la misma base que PV, EV y AC. BAC total del proyecto: 442 HH + infra e IA + 20 % de contingencia = 8.063,30 USD, sin CAPEX.
• La curva no incluye las 16 h/sem de management (20 USD/h).
• Los N/A de PRESUPUESTO (semanas 7 a 24) vienen de la plantilla y cortan las curvas EV y AC en la semana de corte.
• En el gráfico, EV y AC toman PRESUPUESTO!B:G (semanas 1 a 6). Al cargar semanas nuevas, extender el rango de esas dos series.
• Celdas amarillas con texto azul = datos a editar. Texto verde = vínculo a otra hoja.

## Avance semanal
SportMatch — Avance semanal (horas y valor ganado)
Equipo 11 · Semanas de jueves a jueves (06/08 → 05/11) · S1 = sem 1–6, S2 = 7–10, S3 = 11–13 · Reserva 05/11 → 12/11 fuera del BAC · Celdas amarillas = datos a editar
Semana | Cierre | Hito | Horas plan | Horas reales | Horas ganadas | % completo de la semana | Infra + IA plan (USD) | Infra + IA real (USD) | EV total (USD) = % × BAC EVM | AC total (USD) | Qué pasó en la semana
1 | 13/08 | S1 · Capacitación | 18 | 18 | 5.5 | 2.482% | 60 | 60 | 63.5178 | 240 | Cierran 3.1.1, 3.1.3
2 | 20/08 | S1 | 18 | 18 | 32.71 | 14.76% | 0 | 0 | 377.7575 | 180 | Cierran 3.1.2, 3.2.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 10.2.1
3 | 27/08 | S1 | 18 | 18 | 8.72 | 3.935% | 0 | 0 | 100.7046 | 180 | Cierran 3.2.2, 4.1.2, 6.1.1, 9.1.4
4 | 03/09 | S1 | 18 | 18 | 30.3 | 13.67% | 13.14 | 13.14 | 349.9252 | 193.14 | Cierran 3.2.3, 4.2.5, 6.1.2, 6.1.5, 6.2.3, 6.3.5, 7.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3
5 | 10/09 | S1 | 18 | 18 | 26.29 | 11.86% | 60 | 60 | 303.615 | 240 | Cierran 5.1.2, 5.2.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 7.2.2
6 | 17/09 | S1 · CORTE (steering 1) | 18 | 18 | 18.55 | 8.37% | 0 | 0 | 214.2281 | 180 | Cierran 4.2.4, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.4, 5.2.5, 6.2.2, 6.3.4, 6.4.1
7 | 24/09 | S2 | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | Pendiente (línea base)
8 | 01/10 | S2 | 18 |  |  |  | 13.14 |  |  |  | Pendiente (línea base)
9 | 08/10 | S2 | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | Pendiente (línea base)
10 | 15/10 | S2 · MVP | 18 |  |  |  | 60 |  |  |  | Pendiente (línea base)
11 | 22/10 | S3 | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | Pendiente (línea base)
12 | 29/10 | S3 | 18 |  |  |  | 13.14 |  |  |  | Pendiente (línea base)
13 | 05/11 | S3 · Fin del desarrollo | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | Pendiente (línea base)
Total al corte |  |  | 108 | 108 | 122.07 | 55.08% | 133.14 | 133.14 | 1409.7482 | 1213.14 | Semanas 1 a 6
Cómo leer esta hoja
• Horas plan: 3 devs × 6 h/sem, sale de las filas de devs de PRESUPUESTO. Horas reales: lo cargado por el equipo (18 h/sem).
• Horas ganadas: horas estimadas (WBS v4) de los paquetes que cierran en la semana, según el Cronograma v4 §4. Total al corte: 122,07 h de 221,62 h de desarrollo. Los paquetes parciales no suman.
• Infra + IA: Azure B1 (13,14 USD/mes) desde el deploy del 29/08 (SPO-175/176) y Claude Code/ChatGPT (3 × 20 USD/mes, se cobra el 10 de cada mes).
• EV total = % completo de la semana × BAC EVM (Curva S!L8). AC total = horas reales × tarifa + Infra/IA facturados. Ambas columnas alimentan las filas 41 y 43 de PRESUPUESTO.

## Ayuda
La planilla “EVM y Curva S” responde al método del valor ganado EVM (Earned Value Management).
Esta planilla permite la carga consolidada de los distintos ítems de costos de proyecto (Hoja PRESUPUESTO, filas 9 en adelante), con lo cual se dibuja automáticamente en el gráfico la curva S Valor Planeado.
Finalmente, periodo a periodo, se carga el avance de proyecto en valor obtenido (VALOR GANADO), y se carga también el total de costos incurridos reales del periodo (COSTO REAL).
La planilla está preparada para una cantidad amplia de periodos y una cantidad amplia de conceptos. Si el desarrollo de los costos ocupa menos columnas o menos filas se deben ocultar las sobrantes. No es conveniente eliminar ni columnas ni filas ya que pueden quedar fórmulas inconsistentes.
Los valores de las filas con iconos rectangulares y cifras en NARANJA se comparan entre si, y lo mismo sucede con los valores de las filas con iconos rectangulares y cifras en VIOLETA. Es decir, se compara lo planificado vs. lo real.
La distancia entre la curva VERDE y AZUL (EV vs. PV) determina la variación en el CRONOGRAMA:
- VERDE por debajo de AZUL = Cronograma atrasado. Excesivo tiempo para el resultado producido a la fecha (va avanzando más lento).
- VERDE por encima de AZUL = Cronograma adelantado. Escaso tiempo para el resultado producido a la fecha (va avanzando más rápido).
La distancia entre la curva ROJA y VERDE (AC vs. EV) determina la variación en los COSTOS:
- ROJA por encima de VERDE = Costo alto. Excesivo costo para el resultado producido a la fecha (va costando más caro).
- ROJA por debajo de VERDE = Costo bajo. Escaso costo para el resultado producido a la fecha (va costando más barato).